中国人民银行清算总中心2023年无锡主站外电源供电建设项目

设计、施工一体化招标公告

## 1. 招标条件

　　本招标项目中国人民银行清算总中心2023年无锡主站外电源供电建设项目设计、施工一体化已由中国人民银行清算总中心批准建设，项目业主为中国人民银行清算总中心，资金性质为自筹资金，项目出资比例为100%，招标人为中国人民银行清算总中心。项目已具备招标条件，现对该项目的工程总承包进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1项目名称：中国人民银行清算总中心2023年无锡主站外电源供电建设项目设计、施工一体化。

2.2建设地点：江苏省无锡市滨湖区马山十里明珠堤10号。

2.3项目概况：本次主要建设内容是从两个不同的上级变电站接引两路35KV电源，沿电力管沟敷设至无锡开发测试云数据中心红线范围电缆分支箱，再由电缆分支箱敷设至无锡开发测试云数据中心A3#楼35KV变电所。

2.4招标范围：本次中国人民银行清算总中心2023年无锡主站外电源供电建设项目设计、施工一体化招标范围，包括但不限于包含：

①本项目工程测绘，包括但不限于工程测绘等相关内容，最终出具测绘报告等全部测绘工作。

②本项目初步设计、设计概算、施工图设计、竣工图编制等本项目涉及的所有工程设计服务工作，配合办理电力主管部门图纸审核、断面审批等手续，配合办理开工手续，直至通过各项审查、验收。

③本工程的全部电力工程施工与安装工作、配合办理开工手续、供电方案、竣工发电验收手续等。

④提供办理开工前各类手续的咨询工作，协助招标人办理开工手续等。

（具体详见发包人要求）。

2.5计划服务期

①测绘服务期限：合同签订后30日内完成工程测绘工作，测绘周期自合同签订之日起至通过竣工验收结束。

②设计周期：合同签订后30日内配合招标人出具测绘任务书；自取得测绘、勘查成果之日起30个日历天内完成初步设计文件（含初步设计概算）并配合招标人报相关政府部门审核；自初步设计完成后30个日历天内完成相关政府部门的规划审批手续；自规划审批手续批复后30个日历天内完成施工图设计并通过施工图设计审查，最终时间安排以招标人要求为准。设计周期自合同签订之日起至所设计的项目竣工验收合格之日止。

③施工工期：309个日历天，计划开工日期：2024年2月26日，单路送电（满足调试需要）时间：2024年6月30日，计划竣工日期（双路电源正式送电）：2024年12月31日，具体开工时间以开工令为准。

具体详见发包人要求。

## 3. 投标人资格要求

本项目要求投标人须满足以下资质条件、人员要求等，并具有实施本项目的相应能力：

3.1 投标人资格要求

3.1.1基本资格要求（如采用联合体方式投标，联合体各方均需满足要求）

投标人应具有独立法人资格，且不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）投标人单位负责人与本招标项目的其他投标人的单位负责人为同一人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人或项目管理公司或全过程咨询公司或监理公司；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或项目管理公司或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或项目管理公司或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或取消投标资格的；

（10）被责令停业，暂扣或者吊销执照或许可证，或吊销资质证书；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单和在国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）中列入严重违法失信企业名单；

（14）法律法规规定的其他情形。

3.1.2 专项资格要求

（1）工程测绘资质要求：

具有测绘资质（工程测量）专业乙级及以上资质。

（2）工程设计资质要求：

投标人需符合以下任一设计资质：

①工程设计综合甲级资质；

②工程设计电力行业乙级及以上资质；

③工程设计电力行业（送电工程、变电工程）专业丙级及以上资质。

（3）工程施工资质要求：

投标人需同时具备以下施工资质：

①电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质；

②承装（修、试）四级及以上电力设施许可证；

③有效的安全生产许可证。

（4）人员要求（投标人应同时满足以下要求）：

①测绘负责人资格要求：

具有测绘专业职称；

②设计负责人资格要求：

设计负责人：具有注册电气工程师（发输变电）执业资格；

③工程总承包项目经理（兼施工负责人）资格要求：

具有机电工程专业一级注册建造师执业资格，具有有效的安全生产考核合格证书（B证）且不得同时在两个或者两个以上工程项目担任项目经理、施工负责人或施工项目负责人。

（5）信誉要求（无以下情况）：（如采用联合体方式投标，联合体各方均需满足要求）

①近 3 年内（2020年1月1日至投标文件递交截止时间）因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到行政处罚的；

②近 3 年内（2020年1月1日至投标文件递交截止时间）骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

③在近3年内（2020年1月1日至投标文件递交截止时间）投标人或其法定代表人、拟委任的工程总承包项目经理（兼施工负责人）、设计负责人、测绘负责人有行贿犯罪行为的（附中国裁判文书网查询截图）。

（7）财务要求：（如采用联合体方式投标，联合体各方均需满足要求）

投标人须提供2020年度、2021年度、2022年度会计师事务所出具的财务审计报告（提供扫描件）。

3.2 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

（1）联合体组成成员（含牵头人）不得超过3家。

（2）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各成员的职责分工；联合体的资质等级及业绩根据联合体分工和联合体各成员的资质等级及业绩认定。

（3）联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写招标文件中的相应表格，联合体协议书需联合体各方签署盖章，涉及联合体各成员提供的资料需联合体相应成员进行提供并相应签署盖章，最终由联合体牵头人统一签署盖章提交给招标人，联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况。

（5）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本标段中投标，否则各相关投标均无效。

（6）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

## 4. 招标文件的获取

4.1凡有意领取招标文件者，请于2024年1月15日至2024年1月22日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午9时至11时，下午13时至16时，持联合体协议书（格式自拟）、营业执照复印件、授权委托书原件、被授权人身份证复印件（以上均加盖公章）前往北京市朝阳区新源南路6号京城大厦B座5层505室或将上述资料的盖章扫描件发送至fanxs@biddingcitic.com购买招标文件。

4.2招标文件每套售价200元，售后不退。

购买招标文件的汇款账号如下：

账户名称：中信国际招标有限公司

账号：8110701013102383606

开户行：中信银行北京三元桥支行

## 5. 投标文件的递交

5.1递交投标文件截止时间(投标截止时间，下同)为2024年2月5日9时30分，地点为江苏省南京市雨花台区明城大道8号喜玛拉雅商业中心E座维也纳国际南京南站南广场店负一层肖邦厅或采用邮寄方式送达。

邮寄方式如下：

（1）纸质版投标文件采用邮寄方式送达，时间以投标文件送达签收时间为准，须在投标截止时间2024年1月 日 时 分之前送达；

（2）邮寄方式递交的投标人应在招标文件规定的密封包外增加较厚实的纸箱作为外包装，保证邮寄、快递过程中密封牢固；

（3）邮寄方式递交的投标人在文件寄出后，填写《投标文件寄送信息表》（见附表），同时将寄送包裹实样拍照（应包括外包装和包裹内标书照片，或封装视频）并发送至接收人的指定邮箱：fanxs@biddingcitic.com，保证实际寄送与填写的相关信息一致，并将寄送包裹实景照片发至上述邮箱，以便接收人接收包裹时进行核对。

附表：投标文件寄送信息表

投标文件寄送信息表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 | 密封件数 | 邮寄、快递递交 | | | 递交人 （寄件人） | 联系电话 （手机） | 邮箱 |
| 物流公司 | 寄出时间 | 邮寄、快递 单号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：请附包裹实景照片，一并发至接收人上述邮箱，以便接收人员接收时进行核对。

5.2逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招件人不予受理。

## 6.开标时间及地点

6.1开标时间：2024年2月5日9时30分

6.2开标地点：采用线上腾讯会议方式进行开标，腾讯会议号：350-491-411。

## 7.发布公告的媒介

本次招标公告在中国招标投标公共服务平台（http://custominfo.cebpubservice.com/）、金采网（http://www.cfcpn.com/）和中信国际招标有限公司网站（http://www.bidding.citic）上发布。

## 8. 联系方式

招 标 人：中国人民银行清算总中心

地   址：北京市海淀区阜成路18号华融大厦

联 系 人：韩老师

电   话：010-68401839

招标代理机构：中信国际招标有限公司

地   址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦B座505

联 系 人：樊鑫硕、姬翔、王垚

电   话：13260164461

电子邮件：fanxs@biddingcitic.com